## 表1
表1.鹤山市存量住宅用地项目清单
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋土地面积
1 | 鹤山市恒光地产咨询服务有限公司地块 | 鹤山市恒光地产咨询服务有限公司 | 鹤山市共和镇 | 鹤山市共和镇泮坑村委会 | 普通商品房 | 12.5874 | 2010.5.6 | 2011.5.6 | 2013.5.6 | 已动工未竣工 | /
2 | 江门共和山湖海庄园 | 江门映晖湾房地产有限公司 | 鹤山市共和镇 | 鹤山市共和镇铁岗居委会 | 普通商品房 | 26.487 | 2010.1.29 | 2021.5.15 | 2023.5.15 | 已动工未竣工 | 11.15
3 | 云山诗意 | 鹤山市富都物业发展有限公司 | 鹤山市沙坪街道 | 鹤山市沙坪街道黄宝坑鹤山玩具厂后山 | 普通商品房 | 3.93 | 2015.12.30 | 2016.12.30 | 2018.12.30 | 已动工未竣工 | 2.32
4 | 星汇名庭 | 鹤山市越恒房地产开发有限公司 | 鹤山市雅瑶镇 | 鹤山市雅瑶镇大岗村委会 | 普通商品房 | 10.5608 | 2017.7.18 | 2018.9.1 | 2020.9.1 | 已动工未竣工 | 0.39
5 | 星海嘉园 | 鹤山市丽日物业发展有限公司 | 鹤山市沙坪街道 | 鹤山市沙坪街道鹤山大道588号 | 普通商品房 | 1.5393 | 2017.10.20 | 2018.10.20 | 2020.10.20 | 已动工未竣工 | 0
6 | 地王广场 | 鹤山市地中王物业发展有限公司 | 鹤山市沙坪街道 | 鹤山市沙坪人民南路高圳口 | 普通商品房 | 1.5031 | 2017.8.23 | 2021.5.8 | 2023.5.8 | 已动工未竣工 | 1.5
7 | 城市之光 | 鹤山市沙坪碧桂园房地产开发有限公司 | 鹤山市沙坪街道 | 鹤山市沙坪街道鹤山大道与江门大道交汇处 | 普通商品房 | 6.8425 | 2017.12.18 | 2019.1.2 | 2021.1.2 | 已动工未竣工 | 0.35
8 | 方圆·鹤山月岛首府 | 鹤山市雍桦园房地产发展有限公司 | 鹤山市沙坪街道 | 鹤山市沙坪街道容章路与鹤山大道交界处西侧 | 普通商品房 | 5.1233 | 2017.11.28 | 2018.11.28 | 2020.11.28 | 已动工未竣工 | 0
9 | 富力·尚悦居 | 鹤山市富力房地产开发有限公司 | 鹤山市龙口镇 | 鹤山市龙口镇协华村委会龙护一队 | 普通商品房 | 3.1628 | 2018.2.8 | 2019.2.8 | 2021.2.8 | 已动工未竣工 | 0.25
10 | 时代风华花园 | 鹤山郁豪电光源有限公司 | 鹤山市鹤城镇 | 鹤山市鹤城镇鹤城大道9号 | 普通商品房 | 18.77 | 2019.1.21 | 2020.1.21 | 2022.1.21 | 已动工未竣工 | 15.35
11 | 星河湾花苑 | 江门市翰祥房地产开发有限公司 | 鹤山市双合镇 | 鹤山市双合镇华城圩 | 普通商品房 | 1.2033 | 2018.2.27 | 2019.2.27 | 2021.2.27 | 已动工未竣工 | 0.47
12 | 同方科技园地块 | 江门市同鹤光源科技有限公司 | 鹤山市共和镇 | 鹤山市共和镇平安大道以南、祥和路以西地段 | 普通商品房 | 25.0049 | 2018.12.5 | 2020.4.28 | 2022.4.28 | 未动工 | /
13 | 碧桂园黄金时代 | 鹤山市碧辉房地产开发有限公司 | 鹤山市雅瑶镇 | 鹤山市雅瑶镇大岗居委会 | 普通商品房 | 5.5993 | 2018.4.4 | 2019.8.4 | 2021.8.4 | 已动工未竣工 | 0.23
14 | 锦绣悦府 | 鹤山市盈昇物业投资有限公司 | 鹤山雅瑶镇 | 鹤山市雅瑶镇兴雅路256号 | 普通商品房 | 1.0981 | 2019.2.3 | 2020.2.3 | 2022.2.3 | 已动工未竣工 | 0.18
15 | 方圆云山诗意·天玺 | 鹤山市方圆明耀房地产有限公司 | 鹤山市沙坪街道 | 鹤山市沙坪街道雁前路 | 普通商品房 | 3.4332 | 2019.2.28 | 2020.2.28 | 2022.2.28 | 已动工未竣工 | 0
16 | 时代花园二期 | 江门市弘聚投资有限公司 | 鹤山市鹤城镇 | 鹤山市鹤山工业城B区（鹤城镇） | 普通商品房 | 4.9153 | 2019.3.15 | 2020.3.15 | 2022.3.15 | 已动工未竣工 | 4.92
17 | 时代花园一期 | 江门市弘聚投资有限公司 | 鹤山市鹤城镇 | 鹤山市鹤山工业城B区（鹤城镇） | 普通商品房 | 7 | 2019.3.15 | 2020.3.15 | 2022.3.15 | 已动工未竣工 | 0
18 | 帝豪居 | 鹤山市海悦房地产开发有限公司 | 鹤山市沙坪街道 | 鹤山市沙坪街楼冲竹树坡村 | 普通商品房 | 5.2539 |  | 2020.5.21 | 2022.5.21 | 已动工未竣工 | 2.19
19 | 中汇城 | 鹤山市中兴汇房地产有限公司 | 鹤山市沙坪街道 | 鹤山市沙坪街道铁夫路西南侧 | 普通商品房 | 3.1054 | 2019.7.5 | 2020.11.27 | 2020.11.27 | 未动工 | /
20 | 银业雁山城 | 江门银雁房地产开发有限公司 | 鹤山市沙坪街道 | 鹤山市沙坪杰州工业区沙涌岗岩 | 普通商品房 | 0.20908 | 2019.8.7 | 2020.8.7 | 2022.8.7 | 已动工未竣工 | 0
21 | 华侨城纯水岸花园 | 江门华侨城投资发展有限公司 | 鹤山市古劳镇 | 鹤山市古劳镇双桥村委会 | 普通商品房 | 10.6876 | 2019.8.30 | 2020.8.30 | 2022.8.30 | 已动工未竣工 | 6.67
22 | 荟璟园 | 鹤山市鹤侨房地产投资有限公司 | 鹤山市沙坪街道 | 鹤山市沙坪街道文明路99号 | 普通商品房 | 1.59 | 2019.9.23 | 2022.4.23 | 2024.2.28 | 未动工 | /
23 | 玉兰花园 | 鹤山鸿广置业有限公司 | 鹤山市鹤城镇 | 鹤山市鹤城镇鹤城大道旁 | 普通商品房 | 6.372 | 2019.9.25 | 2021.1.25 | 2023.1.25 | 已动工未竣工 | 3.33
24 | 江夏花园 | 鹤山市江夏房地产开发有限公司 | 鹤山市雅瑶镇 | 鹤山市雅瑶镇黄洞村 | 普通商品房 | 3.7172 | 2019.9.30 | 2021.2.22 | 2023.2.22 | 未动工 | /
25 | 华侨城纯水岸悦舍 | 江门华侨城投资发展有限公司 | 鹤山市古劳镇 | 鹤山市古劳镇双桥村委会 | 普通商品房 | 2.5073 | 2019.12.31 | 2021.12.31 | 2023.12.31 | 已动工未竣工 | 1.89
26 | 桃里春风花园 | 鹤山鸿赢置业有限公司 | 鹤山市桃源镇 | 鹤山市桃源镇竹蓢大岭村龙脊岗 | 普通商品房 | 2.0121 | 2020.5.25 | 2021.9.24 | 2023.9.24 | 已动工未竣工 | 1.39
27 | 春风潮鸣花园 | 鹤山鸿亿置业有限公司 | 鹤山市沙坪街道 | 鹤山市沙坪街道坡山村委会 | 普通商品房 | 6.17 | 2021.1.21 | 2022.2.5 | 2024.2.5 | 已动工未竣工 | 6.17
28 | 春江明月花园 | 鹤山鸿明置业有限公司 | 鹤山市沙坪街道 | 鹤山市沙坪街道坡山村委会 | 普通商品房 | 6.25 | 2020.10.15 | 2021.10.15 | 2023.10.15 | 已动工未竣工 | 4.67
29 | 鹤山市和大置业开发有限公司地块 | 鹤山市和大置业开发有限公司 | 鹤山市共和镇 | 鹤山市共和镇德和路 | 普通商品房 | 1.07 | 2021.4.13 | 2022.4.13 | 2024.4.13 | 未动工 | /

## 表2
表2.鹤山市存量住宅用地信息汇总表
单位：公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积
|  | 未动工土地面积 | 已动工未竣工
未销售房屋的土地面积
29 | 187.7 | 34.49 | 153.21 | 63.42
注：未销售房屋的土地面积只统计“已动工未竣工”的项目，不包括“未动工”项目。